## สรุปรวมโครงการ
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
ยุทธศาตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด |  | งบประมาณทั้งหมด
๑. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ
๑.๑ ประสานและบริหารจัดการน้ำ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ | - | - | - | - | -
พระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี ๒๕๓๘ เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่าง
เป็นระบบ
๑.๒ พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำสงวนและเก็บกักน้ำเพื่อ | - | - | - | - | -
การเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง
๑.๓ พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 2 | 2.85 | 30000 | 0.16 | สำนักปลัด
รวม | 2 | 2.85 | 30000 | 0.16 |  |  |  | 0
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
๒.๑ พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา | - | - | - | - | -
นักเรียน) ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล
รองรับประชาคมอาเซียน
๒.๒ สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือ | 2 | 2.85 | 198100 | 1.06 | กองการศึกษาฯ
และประกอบการศึกษา
๒.๓ ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | 3 | 4.28 | 2165850 | 11.63 | กองการศึกษาฯ
รวม | 5 | 7.14 | 2363950 | 12.69
5
ยุทธศาตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด |  | งบประมาณทั้งหมด
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
๓.๑ ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร | 1 | 1.42 | 10000 | 0.05 | สำนักปลัด
๓.๒ สนับสนุนการทำเกษตรทางเลือก | - | - | - | - | -
รวม | 1 | 1.42 | 10000 | 0.05
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
๔.๑ ส่งเสริมโครงการพัฒนาระดับหมู่บ้าน เพิ่มศักยภาพสร้างความเข้มแข็ง | 8 | 11.42 | 40000 | 0.21 | สำนักปลัด
อย่างยั่งยืน
๔.๒ ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ | 3 | 4.28 | 9078000 | 48.77 | งบกลาง
และผู้ด้อยโอกาส โดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและการดำเนินการให้เกิด
กองทุน หรือจัดหางบประมาณ เพื่อดำเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพ
ชีวิตอย่างต่อเนื่อง
๔.๓ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นบุคลากร | - | - | - | - | -
ที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคต
๔.๔ ดำเนินการ สนับสนุน และประสานการปฏิบัติเพื่อป้องกันและให้มี | - | - | - | - | -
การปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิต การจำหน่าย ยาเสพติด
ในทุกระดับ
รวม | 11 | 15.71 | 9118000 | 48.98
6
ยุทธศาตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด |  | งบประมาณทั้งหมด
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
๕.๑ สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพ | 1 | 1.42 | 220000 | 1.18 | สำนักปลัด
ของอาสาสมัคร สาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)
๕.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตำบล | 8 | 11.42 | 712220 | 3.82 | สำนักปลัด
หมู่บ้านและชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ |  |  |  |  | งบกลาง
ที่ดีทั่วถึง และทันเหตุการณ์ โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
และหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
๕.๓ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน | 3 | 4.28 | 140000 | 0.75 | สำนักปลัด
ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย |  |  |  |  | งบกลาง
การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้องและการเข้ารับการตรวจสุขภาพ
หรือการบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์
รวม | 12 | 17.14 | 1072220 | 5.75
๖. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
๖.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง ให้สามารถ | 18 | 25.71 | 4070000 | 21.86 | กองช่าง
ตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน
โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว ฯ
๖.๒ ประสาน สนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กร | - | - | - | - | -
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจน
ผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญในการก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม
๖.๓ ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้าน | 5 | 7.14 | 250000 | 1.34 | กองช่าง
สาธารณูปโภค
รวม | 23 | 32.85 | 4320000 | 23.2
7
ยุทธศาตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด |  | งบประมาณทั้งหมด
๗. ยุทธศาสตร์โครงสร้างด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
ศาสนา – วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
๗.๑ พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ | 4 | 5.71 | 70000 | 0.37 | สำนักปลัด
ประเพณีของชุมชนท้องถิ่น โคราช เพื่อการอนุรักษ์สืบสานและเชื่อมโยงสู่ |  |  |  |  | กองการศึกษาฯ
กิจกรรมการท่องเที่ยว
๗.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬา | 2 | 2.85 | 305000 | 1.63 | กองการศึกษาฯ
ประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด เพื่อให้เยาวชน
นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจ และมีแรงจูงใจในกิจกรรมกีฬารวมถึง
สร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ
รวม | 6 | 8.57 | 375000 | 2
๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๘.๑ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร เพื่อให้รองรับการปฎิบัติ | 4 | 5.71 | 520000 | 2.79 | ทุกส่วนราชการ
ภารกิจหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
๘.๒ นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อการ | 1 | 1.42 | 100000 | 0.53 | กองคลัง
บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ โดยยึดถือ
ประโยชน์สูงสุดของประชาชน ผู้รับบริการสำคัญ
๘.๓ สนับสนุนบุคลากรขององค์กรให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย | - | - | - | - | -
เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การทำงานให้เกิดประสิทธิผลใน
การบริการประชนชน
๘.๔ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและ | 2 | 2.85 | 530000 | 2.84 | สำนักปลัด
ความต้องการของประชาชนในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม | 7 | 10 | 1150000 | 6.16
8
ยุทธศาตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด |  | งบประมาณทั้งหมด
๙. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๙.๑ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้าน และอาสา | 3 | 4.28 | 171166 | 0.91 | สำนักปลัด
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นกำลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ
และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน
รวม | 3 | 4.28 | 171166 | 0.91
๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๑๐.๑ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วน | - | - | - | - | -
ท้องถิ่นภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลอง
และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์
๑๐.๒ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครอง | - | - | - | - | -
ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการรณรงค์และสร้างจิตสำนึก เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหามลพิษ และปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทึกระดับ
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | -
รวมทั้งสิ้น | 70 | 100 | 18610336 | 100 | -
[7 empty] | 62 | 18143714
9
ผด.๐๑

## 1
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ | [16 empty] | ผด.๐๒
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
๑. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ
๑.๓ พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและให้เข้าใจถึงเรื่องราวการใช้น้ำและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานที่ | พ.ศ. ๒๕๖๔ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริฯ | 10000 | อบต.หนองไทร | สำนักงานปลัด
2 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมากจากพระ ราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี (อพ.สธ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินอันเกี่ยวกับการ คุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคุมและลดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | 20000 | อบต.หนองไทร | สำนักงานปลัด
11

## 2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ | [16 empty] | ผด.๐๒
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
๒.๒ สนับสนุนให้การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา
แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานที่ | พ.ศ. ๒๕๖๔ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าจัดการเรียนการสอน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา การจัดการเรียน การสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.หนองไทร | 119000 | อบต.หนองไทร | กองการศึกษาฯ
2 | ค่าสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน การสอนให้แก่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กของ อบต.หนองไทร -ค่าหนังสือเรียน -ค่าอุปกรณ์การเรียน -ค่าเครื่องแบบนักเรียน -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 79100 | อบต.หนองไทร | กองการศึกษาฯ
12
๒.๓ ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานที่ | พ.ศ. ๒๕๖๔ ต.ค.: พ.ศ. ๒๕๖๔; พ.ศ. ๒๕๖๕ ม.ค.: พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | สนับสนุนอาหารกลางวัน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.หนองไทร | 360150 | อบต.หนองไทร | กองการศึกษาฯ
2 | อุดหนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กเล็ก - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สังกัดโรงเรียน ในตำบลหนองไทร | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กเล็ก-ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๖ สังกัดโรงเรียนในตำบล หนองไทร | 1680000 | อบต.หนองไทร | กองการศึกษาฯ
3 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ | 125700 | อบต.หนองไทร | กองการศึกษาฯ
13

## 3-4
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ | [16 empty] | ผด.๐๒
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
๓.๑ ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
แผนงานการเกษตร
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานที่ | พ.ศ. ๒๕๖๔ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการฝึกอบรมการดำเนินงาน คณะกรรมการเศรษฐกิจชุมชน ตำบลหนองไทร | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชน ตำบลหนองไทร | ๑๐,๐๐๐ | อบต.หนองไทร | สำนักงานปลัด
14
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
๔.๑ ส่งเสริมโครงการพัฒนาระดับหมู่บ้าน เพิ่มศักยภาพสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานที่ | พ.ศ. ๒๕๖๔ ต.ค.: พ.ศ. ๒๕๖๔; พ.ศ. ๒๕๖๕ ม.ค.: พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดกิจกรรมการจัดตั้ง ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับ ท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดกิจกรรมจัดตั้งส่งเสริมและ สนับสนุนการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ | ๕,๐๐๐ | อบต.หนองไทร | สำนักงานปลัด
2 | โครงการจัดกิจกรรมในการปก ป้องสถาบันสำคัญของชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดกิจกรรมโครงการปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติ | ๕,๐๐๐ | อบต.หนองไทร | สำนักงานปลัด
3 | โครงการบำรุงและส่งเสริมการ ประกอบอาชีพของประชาชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการ ดำรงชีวิตและสามารถพึ่งตนเองได้ | ๕,๐๐๐ | อบต.หนองไทร | สำนักงานปลัด
4 | โครงการฝึกอบรม ประชุม ชี้แจง ทำความเข้าใจเพื่อสร้างทัศนคติ และจิตสำนึกที่ดี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงทำความ เข้าใจเพื่อสร้างทัศนคติและจิต สำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกัน อย่างสมานฉันท์ | ๕,๐๐๐ | อบต.หนองไทร | สำนักงานปลัด
15
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานที่ | พ.ศ. ๒๕๖๔ ต.ค.: พ.ศ. ๒๕๖๔; พ.ศ. ๒๕๖๕ ม.ค.: พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำ แก่สตรีในชุมชนและพัฒนาสตรี ในด้านต่างๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อ ส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้แก่สตรี ในชุมชน | ๕,๐๐๐ | อบต.หนองไทร | สำนักงานปลัด
6 | โครงการส่งเสริมสนับสนุน กองทุนสวัสดิการชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสนับ สนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน | ๕,๐๐๐ | อบต.หนองไทร | สำนักงานปลัด
7 | โครงการฝึกอบรมการบำรุงรักษา สิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ บำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติ | ๕,๐๐๐ | อบต.หนองไทร | สำนักงานปลัด
แผนงานสังคมสงเคราะห์
1 | โครงการสงเคราะห์การพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้ป่วยด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ผู้ไร้ที่พึ่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดกิจกรรมโครงการสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วย ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มี รายได้น้อยผู้ไร้ที่พึ่ง | ๕,๐๐๐ | อบต.หนองไทร | สำนักงานปลัด
16
๔.๒ ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสฯ
๓.๒ สนับสนุนการทำการเกษตรทางเลือก
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. ๒๕๖๔ ต.ค.: พ.ศ. 2554; พ.ศ. ๒๕๖๕ ม.ค.: พ.ศ. 2555
ที่ |  | (ผลผลิต) |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
แผนงานงบกลาง
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานที่ | พ.ศ. 2554 ต.ค.: พ.ศ. ๒๕๖๔; พ.ศ. 2555 ม.ค.: พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัด สวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มี อายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป | 7150800 | อบต.หนองไทร | งบกลาง
2 | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัด สวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่ คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด | ๑,๘๕๕,๒๐๐ | อบต.หนองไทร | งบกลาง
3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินเสนับสนุนการ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพย์ได้รับรอง | ๗๒,๐๐๐ | อบต.หนองไทร | งบกลาง
17

## 7
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ผด.๐๒
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา - วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
๗.๑ พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษ์สืบสานและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานที่ | พ.ศ. ๒๕๖๔ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการงานประเพณีวันสงกรานต์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โครงการงานวันสงกรานต์ | ๕๐,๐๐๐ | อบต.หนองไทร | กองการศึกษาฯ
2 | โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ ส | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขและ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง | ๕,๐๐๐ | อบต.หนองไทร | กองการศึกษาฯ
3 | สืบสานตำนานด่านขุนทด | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โครงการสืบสานตำนานด่านขุนทด | ๑๐,๐๐๐ | อบต.หนองไทร | กองการศึกษาฯ
แผนงานบริหารทั่วไป
1 | โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมโครงการอบรมพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ | ๕,๐๐๐ | อบต.หนองไทร | สำนักงานปลัด
30
๗.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน จนถึงระดับจังหวัด เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจฯ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานที่ | พ.ศ. ๒๕๖๔ ต.ค.: พ.ศ. ๒๕๖๔; พ.ศ. ๒๕๖๕ ม.ค.: พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนต้านยาเสพติด ตำบลหนองไทร | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการโครงการจัดแข่งขันกีฬา เยาชนและประชาชนต้านยาเสพติด ตำบลหนองไทร | ๓๐๐,๐๐๐ | อบต.หนองไทร | กองการศึกษาฯ
2 | โครงการส่งนักกีฬาในตำบล เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน การโครงการจัดส่งนักกีฬาในตำบล เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา | ๕,๐๐๐ | อบต.หนองไทร | กองการศึกษาฯ
31

## 8
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ผด.๐๒
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๘.๑ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร เพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามที่กฏหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
แผนงานบริหารทั่วไป
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานที่ | พ.ศ. ๒๕๖๔ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดฝึกอบรมและทัศน ศึกษาดูงานขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองไทร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ของ อบต.หนองไทร | ๑๐,๐๐๐ | อบต.หนองไทร | สำนักงานปลัด
2 | โครงการรัฐพิธีเฉลิมพระชนม พรรษาสมเด็จพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมฯ | ๕,๐๐๐ | อบต.หนองไทร | สำนักงานปลัด
3 | โครงการรัฐพิธีเฉลิมพระชนม พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราช ชนนีพันปีหลวง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมฯ | ๕,๐๐๐ | อบต.หนองไทร | สำนักงานปลัด
32
แผนงานงบกลาง
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานที่ | พ.ศ. ๒๕๖๔ ต.ค.: พ.ศ. ๒๕๖๔; พ.ศ. ๒๕๖๕ ม.ค.: พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | เงินสำรองจ่าย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณี ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ล่วงหน้าในกรณีจำเป็นหรือ เพียงพอต่อการเผชิญเหตุ สาธารณภัยตลอดปี | ๕๐๐,๐๐๐ | อบต.หนองไทร | งบกลาง
๘.๒ นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อการบริการประชาชนได้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนฯ
แผนงานบริหารทั่วไป
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานที่ | พ.ศ. ๒๕๖๔ ต.ค.: พ.ศ. ๒๕๖๔; พ.ศ. ๒๕๖๕ ม.ค.: พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการค่าจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำแผนที่ภาษี และปรับปรุงทะเบียนทรัพย์สิน ของ อบต.หนองไทร | ๑๐๐,๐๐๐ | อบต.หนองไทร | กองคลัง
33
๘.๔ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและความต้องการของประชาชนในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานที่ | พ.ศ. ๒๕๖๔ ต.ค.: พ.ศ. ๒๕๖๔; พ.ศ. ๒๕๖๕ ม.ค.: พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดเทวีประชาคม หมู่บ้านและตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและ ตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ๓๐,๐๐๐ | อบต.หนองไทร | สำนักงานปลัด
2 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการ เลือกตั้งตามที่คณะกรรมการ กำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งว่าง และกรณี คณะกรรมการสั่งให้มีการเลือก ตั้งใหม่และกรณีอื่นๆ) | ๕๐๐,๐๐๐ | อบต.หนองไทร | สำนักงานปลัด
34

## 9
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ผด.๐๒
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
๙. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๙.๑ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้าน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นกำลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐและดูแลรักษาความปลอดภัยฯ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานที่ | พ.ศ. ๒๕๖๔ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.) | ๕๐,๐๐๐ | อบต.หนองไทร | สำนักงานปลัด
2 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญฯ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล สำคัญฯ | ๗๐,๐๐๐ | อบต.หนองไทร | สำนักงานปลัด
3 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยภิบัติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการฝึกอบรมททวนชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยภิบัติ | ๕๑,๑๖๖ | อบต.หนองไทร | สำนักงานปลัด
35

## 10
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ผด.๐๒
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๐.๑ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูอนุรักษ์แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองฯ
36

## 5
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ผด.๐๒
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการสาธารณสุข
๕.๑ สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)
แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานที่ | พ.ศ. ๒๕๖๔ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข | เพื่ออุดหนุนเป็นเงินค่าดำเนิน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขคณะกรรการหมู่บ้าน/ชุมชนทำโครงการด้านสาธารณสุขอย่างน้อย ๓ โครงการ | ๒๒๐,๐๐๐ | อบต.หนองไทร | สำนักงานปลัด
๕.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตำบล หมู่บ้านและชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี ทั่วถึงและทันเหตุการณ์
โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานที่ | พ.ศ. ๒๕๖๔ ต.ค.: พ.ศ. ๒๕๖๔; พ.ศ. ๒๕๖๕ ม.ค.: พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการส่งเสริมการดำเนิน งานและบริหารจัดการระบบ แพทย์ฉุกเฉิน (EMS) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมฝึกอบรม การประชุม การประชาสัมพันธ์ระบบแพทย์ ฉุกเฉิน | ๑๐,๐๐๐ | อบต.หนองไทร | สำนักงานปลัด
18
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานที่ | พ.ศ. ๒๕๖๔ ต.ค.: พ.ศ. ๒๕๖๔; พ.ศ. ๒๕๖๕ ม.ค.: พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
2 | โครงการรณรงค์และควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครง การรณรงค์และควบคุมป้องกัน โรคไข้เลือดออก | ๖๐,๐๐๐ | อบต.หนองไทร | สำนักงานปลัด
3 | โครงการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้าฯ | ๕๕,๐๐๐ | อบต.หนองไทร | สำนักงานปลัด
แผนงานงบกลาง
4 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.) ในอัตราร้อยละ๒ จากยอดประมาณการรายรับ | ๓๙๒,๕๒๐ | อบต.หนองไทร | งบกลาง
5 | เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) | เพื่อจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ของ อบต.หนองไทร | ๖๙,๗๐๐ | อบต.หนองไทร | งบกลาง
19
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานที่ | พ.ศ. ๒๕๖๔ ต.ค.: พ.ศ. ๒๕๖๔; พ.ศ. ๒๕๖๕ ม.ค.: พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
6 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน ประกันสังคมกรณีประสบ อันตราย เจ็บป่วยฯ ตาม พรบ. ประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ ในอัตรา ร้อยละ ๕ ของค่าจ้างพนักงานจ้าง | ๑๐๐,๐๐๐ | อบต.หนองไทร | งบกลาง
7 | เงินสมทบกองทุนทดแทน | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน เงินทดแทนตามพระราชบัญญัติ เงินทดแทน | ๕,๐๐๐ | อบต.หนองไทร | งบกลาง
8 | เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพ ผู้รับบำนาญ | ๒๐,๐๐๐ | อบต.หนองไทร | งบกลาง
๕.๓ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การป้องกันโรค
การใช้ยาอย่างถูกต้อง และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์
แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานที่ | พ.ศ. ๒๕๖๔ ต.ค.: พ.ศ. ๒๕๖๔; พ.ศ. ๒๕๖๕ ม.ค.: พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าชุดตรวจสารเสพติดและ อุปกรณ์ที่ใช้ในการกู้ชีพ (EMS) | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อชุดตรวจ สารเสพติดและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ กู้ชีพและอุปกรณ์ที่จำเป็นอื่นๆ | ๒๐,๐๐๐ | อบต.หนองไทร | สำนักงานปลัด
20
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานที่ | พ.ศ. ๒๕๖๔ ต.ค.: พ.ศ. ๒๕๖๔; พ.ศ. ๒๕๖๕ ม.ค.: พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
2 | ค่าจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน และทรายอะเบท | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อน้ำยาพ่น หมอกควันและทรายอะเบทใช้ใน การระบาดของโรคไข้เลือดออกฯ | ๖๐,๐๐๐ | อบต.หนองไทร | สำนักงานปลัด
3 | ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัคซีน ป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า | ๖๐,๐๐๐ | อบต.หนองไทร | สำนักงานปลัด
21

## 6
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ผด.๐๒
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะเส้นทางการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและฟื้นฟูที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานที่ | พ.ศ. ๒๕๖๔ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านไทรงาม | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านไทรงาม | ๑๕๐,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก บ้านไทรงาม | กองการศึกษาฯ
2 | โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหนองแดง | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหนองแดง | ๑๕๐,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก บ้านหนองแดง | กองการศึกษาฯ
3 | โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดโคกสามัคคีเก่า | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดโคกสามัคคีเก่า | ๑๕๐,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก วัดโคกสามัคคีเก่า | กองการศึกษาฯ
22
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานที่ | พ.ศ. ๒๕๖๔ ต.ค.: พ.ศ. ๒๕๖๔; พ.ศ. ๒๕๖๕ ม.ค.: พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | ค่าปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง การปรับปรุงระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า สะพาน ฝาย บ่อบาดาล แหล่งน้ำสาธารณะ ขุดลอกคลอง อาคาร | ๒๐๐,๐๐๐ | ภายในตำบล หนองไทร | กองช่าง
5 | ค่าชดเชยสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่าk) | เพื่อจ่ายเงินค่าชดเชยสัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่าK) | ๔๐,๐๐๐ | ภายในตำบล หนองไทร | กองช่าง
6 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากศาลาประชาคมถึงถนนสายหลัก บ้านโคกสามัคคี หมู่ 1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 100 เมตร รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ | ๓๔๐,๐๐๐ | บ้านโคกสามัคคี หมู่ 1 | กองช่าง
7 | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหนองกระโดน หมู่ 2 | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ | ๒๓๐,๐๐๐ | บ้านหนองกระโดน หมู่ 2 | กองช่าง
23
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานที่ | พ.ศ. ๒๕๖๔ ต.ค.: พ.ศ. ๒๕๖๔; พ.ศ. ๒๕๖๕ ม.ค.: พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
8 | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแดง หมู่ 3 | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินคลุก เส้นที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 284 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร เส้นที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 460 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร เส้นที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 329.60 ลบ.ม. วางท่อ ค.ส.ล. O 0.30 เมตร จำนวน 6 ท่อน, วางท่อ ค.ส.ล. O 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ | ๓๐๐,๐๐๐ | บ้านหนองแดง หมู่ 3 | กองช่าง
9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางหล่ำ ถึงบ้านลุงเส บ้านหนองไทร หมู่ 4 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 225 ตร.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ | ๑๔๐,๐๐๐ | บ้านหนองไทร หมู่ 4 | กองช่าง
24
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานที่ | พ.ศ. ๒๕๖๔ ต.ค.: พ.ศ. ๒๕๖๔; พ.ศ. ๒๕๖๕ ม.ค.: พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านผู้ใหญ่ เลียน ถึงบ้านป้าขัน บ้านหนองไทร หมู่ 4 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 132 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 396 ตร.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ | ๒๓๐,๐๐๐ | บ้านหนองไทร หมู่ 4 | กองช่าง
11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางปู บ้านหนองสะแก หมู่ 5 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 510 ตร.ม. วางท่อ ค.ส.ล.O 0.30 เมตร จำนวน 4 ท่อน รายละเอียด โครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ | ๒๙๐,๐๐๐ | บ้านหนองสะแก หมู่ 5 | กองช่าง
12 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกรอบสระหนองกระทิง บ้านดอนป่าโอบ หมู่ 6 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 360 ลบ.ม. รายละเอียดโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ | ๓๒๐,๐๐๐ | บ้านดอนป่าโอบ หมู่ 6 | กองช่าง
25
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานที่ | พ.ศ. ๒๕๖๔ ต.ค.: พ.ศ. ๒๕๖๔; พ.ศ. ๒๕๖๕ ม.ค.: พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
13 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนายอนุกูลถึงสามแยกบ้านดอนแต้ว บ้านดอนแต้ว หมู่ 7 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 440 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 132 ลบ.ม. รายละเอียดโครงกา รตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ | ๑๒๐,๐๐๐ | บ้านดอนแต้ว หมู่ 7 | กองช่าง
14 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นหัวนาถึงดอนแต้ว บ้านหัวนา หมู่ 8 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม. รายละเอียดโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ | ๓๖๐,๐๐๐ | บ้านหัวนา หมู่ 8 | กองช่าง
15 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยท้ายบ้าน บ้านไทรงาม หมู่ 9 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 455 ตร.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ | ๒๖๐,๐๐๐ | บ้านไทรงาม หมู่ 9 | กองช่าง
26
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานที่ | พ.ศ. ๒๕๖๔ ต.ค.: พ.ศ. ๒๕๖๔; พ.ศ. ๒๕๖๕ ม.ค.: พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
16 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านผู้ใหญ่ผล บ้านไทรงาม หมู่ 9 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ | ๑๓๐,๐๐๐ | บ้านไทรงาม หมู่ 9 | กองช่าง
17 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยที่ 1 (เชื่อมต่อเส้นเดิม) บ้านใหม่ประชาสรรค์ หมู่ 10 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ | ๓๕๐,๐๐๐ | บ้านใหม่ ประชาสรรค์ หมู่ 10 | กองช่าง
18 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกรอบบึงโบราณ บ้านโคกสามัคคีใหม่ หมู่ 11 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 350 ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ | ๓๑๐,๐๐๐ | บ้านโคกสามัคคี ใหม่ หมู่ 11 | กองช่าง
27
๖.๓ ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค
แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานที่ | พ.ศ. ๒๕๖๔ ต.ค.: พ.ศ. ๒๕๖๔; พ.ศ. ๒๕๖๕ ม.ค.: พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำภายในตำบลหนองไทร | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด ในการจัดทำโครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำภายในตำบลหนองไทร | ๑๐๐,๐๐๐ | ภายในตำบล หนองไทร | กองช่าง
2 | โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะและโคมไฟสาธารณะ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด ในการจัดทำโครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะและโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในตำบลหนองไทร | ๑๐๐,๐๐๐ | ภายในตำบล หนองไทร | กองช่าง
3 | โครงการสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ | เพื่อจัดทำโครงการส่วนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหา มงคลพระราชพิธีบรมราภิเษก | ๑๐,๐๐๐ | ภายในตำบล หนองไทร | อบต.หนองไทร
4 | โครงการสนามเด็กเล่น สร้างปัญญา | เพื่อจัดทำสนามเด็กเล่น สร้างปัญญา ส่งเสริมให้เด็กมี กิจกรรม มีพัฒนาการในการ เรียนรู้ | 10000 | อบต.หนองไทร | กองการ ศึกษาฯ
28
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานที่ | พ.ศ. ๒๕๖๔ ต.ค.: พ.ศ. ๒๕๖๔; พ.ศ. ๒๕๖๕ ม.ค.: พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | โครงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย | เพื่อควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษที่มีต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพและ คุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ดังนี้ ๑.โครงการฝึกอบรมรณรงค์ให้ความรู้ ในการคัดแยกขยะภายในตำบลฯ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ๒.โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์การรักษาความสะอาดฯ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ๓.โครงการฝึกอบรมหรือรณรงค์ให้ ความรู้เกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท | ๓๐,๐๐๐ | อบต.หนองไทร | สำนักงานปลัด
29

## บัญชีครุภัณฑ์
ผด.๐๒ ๑
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. ๒๕๖๔ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ตู้เก็บเอกสาร | ตู้เหล็ก มอก.แบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้ ตู้เหล็ก มอก.แบบ ๔ ลิ้นชัก จำนวน ๒ ตู้ | 25600 | อบต.หนองไทร | กองคลัง
1 |  |  | 25600
๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. ๒๕๖๔ ต.ค.: พ.ศ. ๒๕๖๔; พ.ศ. ๒๕๖๕ ม.ค.: พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง | 22000 | อบต.หนองไทร | สำนักปลัด
2 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง | 22000 | อบต.หนองไทร | กองคลัง
3 | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง | 7500 | อบต.หนองไทร | กองคลัง
3 |  |  | 51500
36
๓. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
๓.๑ แผนงานการศึกษา
ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. ๒๕๖๔ ต.ค.: พ.ศ. ๒๕๖๔; พ.ศ. ๒๕๖๕ ม.ค.: พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิตอล | เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล จำนวน ๓ เครื่อง | 3000 | อบต.หนองไทร | กองการศึกษา
1 |  |  | 3000
๔. ประเภทครุภัณฑ์อื่น
๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. ๒๕๖๔ ต.ค.: พ.ศ. ๒๕๖๔; พ.ศ. ๒๕๖๕ ม.ค.: พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทำจากไฟเบอร์กลาส กรอบใส่รูปพระบรมฉายาลักษณ์ ป้ายทรงพระเจริญ พานพุ่มเงินพุ่มทอง ป้ายขื่อหน่วยงาน ซุ้มยาว ๓.๓๐ เมตร | 100000 | อบต.หนองไทร | สำนักงานปลัด
2 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 40000 | อบต.หนองไทร | สำนักงานปลัด
2 |  |  | 140000
15 | รายการ | รวมเป็นเงิน | 220100
37

## สรุปรวมครุภัณ์
บัญชีสรุปครุภัณฑ์/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
| จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละ | หน่วยงาน
ยุทธศาตร์/แผนงาน | ที่ดำเนินการ | ของโครงการ | งบประมาณ | ของงบประมาณ | รับผิดชอบหลัก
|  | ทั้งหมด |  | ทั้งหมด
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ ด้านการพัฒนาสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
è แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารทั่วไป | 3 | 43 | 162000 | 73.6 | สำนักงานปลัด
è แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารงานคลัง | 3 | 43 | 55100 | 25.03 | กองคลัง
è แผนงานการศึกษา : งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 1 | 14 | 3000 | 1.37 | กองการศึกษาฯ
รวมทั้งสิน | 7 | 100 | 220100 | 100
10