โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล

เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

******************************

๑.  ชื่อโครงการ

โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.  หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วย  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๙/๑  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑         ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบดังกล่าว หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดวิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  แผนพัฒนาหมูบ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  สำหรับโครงการพัฒนาในความหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่น  หมายความว่า  โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์          ที่ กำหนดไว้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๑๘  แผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล  เมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้จัดทำหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)  ข้อ ๘  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๓ ให้แก้ไขคำว่า  “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี”  เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น  และแก้ไขคำว่า “แผนพัฒนา” เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น”  ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น    พ.ศ. ๒๕๔๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)      พ.ศ. ๒๕๕๙ ทุกแห่ง  เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  โดยรายการที่ต้องปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในแนวทางการจัดบริการสาธารณและรูปแบบการจัดประชาคมท้องถิ่น  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕  หน้า ๑  -  ๓

ดังนั้น  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร  จะต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชน รวมถึงสามารถทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ตามความจำเป็น เพื่อประโยชน์ของประชาชน  ภายใต้กฎหมายดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร  จึงได้จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขึ้น  โดยมีรายละเอียดดังนี้

๓.  วัตถุ...

-๒-

๓.  วัตถุประสงค์

๓.๑  เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทรร่วมกับประชุมประชาคมท้องถิ่น  กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๒  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทรร่วมกับประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง  เพื่อแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็น  การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  หรือการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง

๓.๓  เพื่อประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร  จัดทำร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทรกำหนด  พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร  (ประชุมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  หรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง โดยพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร)

๔.  เป้าหมาย

๔.๑  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร (เฉพาะที่ไม่มีรายชื่อเป็นอนุกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร)  คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร  และผู้ที่มีรายชื่อในประกาศรูปประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล)  ซึ่งได้แก่  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกคน  ผู้ใหญ่บ้าน/หัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ผู้อำนวยการโรงเรียนของรัฐหรือเอกชน  หรือหัวหน้าหน่วยการศึกษาอื่นๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในพื้นที่ (ถ้ามีหรือกรณีไม่มีเนื่องจากมีรายชื่อเป็นกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร) หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ (ถ้ามี)  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม. / สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) /คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/กลุ่มอาชีพต่างๆ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทรเป็นผู้กำหนดรูปแบบประชาคม)

๔.๒  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร (ประชุมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  หรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง โดยพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร)

๔.๓  เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ในส่วนที่เกี่ยวข้อง สามารถแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชนและพัฒนาได้ ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด

๕.  วิธีการ...

-๓-

๕.  วิธีการดำเนินการ  ระยะเวลา และสถานที่ดำเนินการ

| ขั้นตอน/กิจกรรม | ระยะเวลา | สถานที่ | ผู้ที่เกี่ยวข้อง |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. เสนอโครงการฯ เพื่อขออนุมัติโครงการจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล | พ.ค. ๖๒ | - ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร | นายเขียว กอนสันเทียะ นายอนุรัตน์ สุทธิประภา นายสัญญา พื้นหัวสระ นางสาวภัทราวรรณ แพวขุนทด |
| ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ | พ.ค. ๖๒ | - ที่ทำการ อบต.หนองไทร | นายเขียว กอนสันเทียะ นายอนุรัตน์ สุทธิประภา นายสัญญา พื้นหัวสระ นางสาวภัทราวรรณ แพวขุนทด |
| ๓. ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง - จัดเตรียมเอกสาร และ เนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | พ.ค. ๖๒ | - ที่ทำการ อบต.หนองไทร | คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ |
| ๔. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับโครงการฯ | พ.ค.๖๒ | - ที่ทำการ อบต.หนองไทร | คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี |
| ๕. ดำเนินงานโครงการฯ (๑) ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลง (๒) ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯร่วมกับประชาคมท้องถิ่น (ระดับหมู่บ้าน) พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลง (๓) ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯร่วมกับประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) พิจารณารวบรวมข้อมูลต่างๆ มาประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และพิจารณาร่างแผนพัฒนาที่เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง (๔) ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (๕) ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือร่างแผนทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น | พ.ค. ๖๒ พ.ค. ๖๒ พ.ค. ๖๒ พ.ค. ๖๒ พ.ค.๖๒ | - ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน - ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านที่เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น - ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร - ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หนองไทร - ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หนองไทร | คณะกรรมการสนับสนุนฯ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ และ คณะกรรมการพัฒนาฯ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ และ คณะกรรมการพัฒนาฯ คณะกรรมการสนับสนุนฯ คณะกรรมการพัฒนาฯ |
| ๖. ดำเนินการติดตามและประเมินผลพร้อมสรุปผลการดำเนินโครงการ | ม.ค. – ต.ค. ๖๓ | - ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร | คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการฯ |

(วิธีการดำเนินการและระยะเวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและถูกต้อง)

๖.  หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ

สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

๗.  งบประมาณ...

-๔-

๗.  งบประมาณ  งบประมาณทั้งสิ้น  ๓๐,๐๐๐  บาท

แหล่งงบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร  สำนักงานปลัด  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล  จำนวน  ๓๐,๐๐๐  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบลเพื่อจัดทำจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

๗.๑  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรม	เป็นเงิน		   ๒,๘๐๐	บาท

๗.๒  ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม		เป็นเงิน		   ๓,๐๐๐	บาท

๗.๓  ค่าสำเนาเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น	เป็นเงิน		   ๓,๙๐๐  	บาท

๗.๔  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงาน	เป็นเงิน        	      ๓๐๐	บาท

รวมเป็นเงิน     ๑๐,๐๐๐    บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

(ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้)

๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๘.๑  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทรมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ที่มาจากปัญหา ความต้อง ความจำเป็นของประชาชนและทุกภาคส่วน

๘.๒  มีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ในส่วนที่เกี่ยวข้อง สามารถแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชนและพัฒนาได้ ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด

๘.๓  หมู่บ้านได้รับการพัฒนาที่ดีขึ้น ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนได้รับการแก้ไข เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๙.  การติดตามและประเมินผล

๙.๑  ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ

๙.๒  สรุปผลการประเมินและรายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทรทราบเพื่อพิจารณาต่อไป

ลงชื่อ........ภัทราวรรณ  แพวขุนทด.......ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวภัทราวรรณ  แพวขุนทด)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ..............สัญญา  พื้นหัวสระ.........ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสัญญา  พื้นหัวสระ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลงชื่อ...

-๕-

ลงชื่อ...........อนุรัตน์  สุทธิประภา.........ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายอนุรัตน์  สุทธิประภา)

ปลัดองค์การบริหารสวนตำบลหนองไทร

ลงชื่อ.............เขียว  กอนสันเทียะ.........ผู้อนุมัติโครงการ

(นายเขียว  กอนสันเทียะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร