รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

อำเภอด่านขุนทด

จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564)

-1-

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

1.  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

6. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

7. ยุทธศาสตร์โครงสร้างด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา – วัฒนธรรม  ประเพณี และกีฬา

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564

| ยุทธศาสตร์ | แผนการดำเนินการทั้งหมด |  | อนุมัติงบประมาณ |  | ลงนามสัญญา |  | เบิกจ่าย |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ |
| 1.ยุทธศาสตร์การ สานต่อแนวทางพระราชดำริ | 10 | 25,620,000 | 2 | 65,000 |  |  |  |  |
| 2 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา | 12 | 5,330,000 | 7 | 3,071,714 | 5 | 2,524,291.76 | 5 | 2,524,291.76 |
| 3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเกษตร | 4 | 100,000 | 1 | 10,000 |  |  |  |  |
| 4 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม | 19 | 9,070,000 | 11 | 8,525,800 | 3 | 8,117,500 | 3 | 8,117,500 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข | 14 | 1,531,360 | 4 | 155,000 | 2 | 58,341 | 1 | 57,291 |
| 6.ยุทธศาสตร์ โครงสร้างพื้นฐาน | 179 | 224,317,000 | 5 | 1,971,000 | 4 | 1,936,000 |  |  |
| 7. ยุทธศาสตร์ด้านการ พัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา | 11 | 1,010,000 | 5 | 325,000 | 3 | 305,157 | 3 | 305,157 |
| 8.ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 23 | 5,295,000 | - | - |  |  |  |  |
| 9.ยุทธศาสตร์ด้านการ รักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน | 7 | 550,000 | - | - |  |  |  |  |
| 10.ยุทธศาสตร์ด้านการ อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 2 | 150,000 | - | - |  |  |  |  |
| รวม | 280 | 272,973,360 | 35 | 14,123,514 | 17 | 12,914,289.76 | 15 | 11,150,239.76 |

- -2-

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนการดำเนินงานและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ ตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2564

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ ที่ปรากฏอยู่ในแผนการดำเนินงานประจำปี 2564 | จำนวนโครงการ ที่ปฏิบัติ | คิดเป็นร้อยละ ที่ปฏิบัติ |
| 1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ | 2 | - | 0 |
| 2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา | 7 | 5 | 71.42 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร | 1 | - | 0 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม | 11 | 3 | 27.27 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข | 4 | 2 | 50 |
| 6. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน | 5 | 4 | 80 |
| 7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา | 5 | 3 | 60 |
| 8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | - | - | - |
| 9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน | - | - | - |
| 10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | - | - | - |
| รวม | 35 | 17 | 48.57 |

หมายเหตุ  :  จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 48.57 ของโครงการทั้งหมด

ที่อยู่ในแผนดำเนินงานปี 2564

-3-

ผลการดำเนินงานประจำปี

จำนวนโครงการและงบประมาณที่ดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564

โดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

1.  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท) | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.3 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ | 25,000 | - |  |
| 2 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (อพ.สธ) | 40,000 | - |  |

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท) | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.2 สนับสนุนให้การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน | 119,000 | 98,600 |  |
| 2 | ค่าสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน | 79,100 | 39,550 |  |
| 1 | 2.3 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สนับสนุนอาหารเสริม (นม) | 900,614 | 739,821.76 |  |
| 2 | สนับสนุนอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | 343,000 | 177,560 |  |
| 3 | อุดหนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กเล็ก-ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 สังกัดโรงเรียนในตำบลหนองไทร | 1,600,000 | 1,468,760 |  |
| 4 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 125,700 | 121,415 |  |

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท) | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.1 ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทาง การเกษตร โครงการฝึกอบรมการดำเนินงานของคณะกรรมการ เศรษฐกิจชุมชนตำบลหนองไทร | 10,000 | - |  |

-4-

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท) | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย(บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.1 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อเป็นผู้นำการพัฒนาชุมชนที่มีคุณภาพสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน โครงการจัดกิจกรรมการจัดตั้งศูนย์ปรองดอง สมานฉันท์ระดับท้องถิ่น | 10,000 | - |  |
| 2 | โครงการจัดกิจกรรมในการปกป้องสถาบันสำคัญ ของชาติ | 10,000 | - |  |
| 3 | โครงการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ของประชาชน | 15,000 | - |  |
| 4 | โครงการฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจ เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดี | 10,000 | - |  |
| 5 | โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรีในชุมชนและ พัฒนาสตรีในด้านต่างๆ | 10,000 |  |  |
| 6 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน | 10,000 | - |  |
| 7 | โครงการฝึกอบรมการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและ จัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 10,000 | - |  |
| 8 | โครงการสงเคราะห์การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วย ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้และผู้ไร้ที่พึ่ง | 10,000 | - |  |
| 1 | 4.2 ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรีผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสฯ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 6,658,800 | 6,484,300 |  |
| 2 | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | 1,728,000 | 1,579,200 |  |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 54,000 | 54,000 |  |
|  | 4.3 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป ในอนาคต - |  |  |  |

-5-

5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการสาธารณสุข

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท) | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาล ประชาชนในระดับตำบล หมู่บ้านและชุมชนที่มีคุณภาพเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี และทันเหตุการณ์โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง โครงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย | 30,000 | 1,050 |  |
| 2 | โครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก | 60,000 | 57,791 |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการ ระบบแพทย์ฉุกเฉิน | 10,000 | - |  |
| 4 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 55,000 | - |  |
| 5 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) | 69,700 | 69,700 |  |
| 6 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.) | 195,800 | 195,800 |  |
| 7 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 100,000 | 77,610 |  |
| 8 | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5,000 | - |  |

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท) | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางการคมนาคมอย่าง ทั่วถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะเส้น ทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และฟื้นฟูที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของ ประชาชน โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal จากสามแยกบ้านนายปากดำ ถึงสามแยกอนามัยดอนป่าโอบ บ้านดอนแต้ว หมู่ 7 | 2,700,000 | 1,790,000 |  |
| 2 | โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ | 150,000 | 146,000 |  |
| 3 | เงินค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) | 40,000 | - |  |
| 4 | ค่าจ้างออกแบบก่อสร้าง | 40,000 | - |  |

-6-

7.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท) | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.1 พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช โครงการงานประเพณีวันสงกรานต์ | 10,000 | - |  |
| 2 | โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม | 10,000 | - |  |
| 3 | โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนว 5 ส | 5,000 | 3,490 |  |
| 1 | 7.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับ หมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัดฯ โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยา เสพติดตำบลหนองไทร | 100,000 | - |  |
| 2 | โครงการส่งนักกีฬาในตำบลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา | 10,000 | - |  |

8.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การ บริหารส่วนตำบลหนองไทร เพื่อรองรับการปฏิบัติ ภารกิจหน้าที่ที่ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างมี ประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน | 50,000 | - |  |
| 2 | ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา พานพุ่มดอกไม้ | 10,000 | 2,500 |  |
| 3 | เงินสำรองจ่าย | 500,000 | 120,665 |  |
| 4 | โครงการรัฐพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ | 20,000 | - |  |
| 5 | โครงการรัฐพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 | 20,000 | - |  |
| 1 | 8.2 นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน ภายในองค์กร เพื่อการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนฯ ค่าจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 200,000 | 385,080 | (โอนเพิ่ม) |
| 2 | ค่าปรับปรุงและสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 200,000 | - | (โอนลด) |

-7-

| 1 | 8.4 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและความต้องของประชาชนในการพัฒนาตำบลหนองไทร โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล | 10,000 | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | 500,000 | - |  |

9.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท) | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9.1 สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้าน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เพื่อเป็นกำลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่และดูแลรักษาความปลอดภัยฯ โครงการทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.) | 70,000 | - |  |
| 2 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสำคัญฯ | 70,000 | 10,000 |  |
| 3 | โครงการซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นและอพยพหนีไฟ | 10,000 | 7,600 |  |

10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10. ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษฯ - | - | - |  |

-8-

บัญชีครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ครุภัณฑ์สำนักงาน |  |  |  |
|  | เครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) 2 เครื่อง เครื่องปรับอากาศ (กองคลัง.) 2 เครื่อง เครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) 1 เครื่อง | 34,000 38,000 21,000 | 33,600 19,500 19,500 |  |
|  | โต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด | 7,500 | - |  |
|  | ครุภัณฑ์โรงงาน |  |  |  |
|  | ปั๊มลมลูกสูบ | 25,000 | - |  |
|  | สว่านแบบโรตารี่ | 10,000 | - |  |
|  | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง |  |  |  |
|  | รถบรรทุก (ดีเซล) | 854,000 | 817,000 |  |
|  | ครุภัณฑ์อื่น |  |  |  |
|  | ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสุทิดาฯ 1 ซุ้ม | 100,000 | - |  |
|  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |  |  |  |
|  | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล 1 เครื่อง (กองคลัง) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล 2 เครื่อง (ศึกษาฯ) | 22,000 44,000 | 22,000 44,000 |  |
|  | เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ 3 เครื่อง (กองคลัง) | 7,800 | 7,800 |  |
|  | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 1 เครื่อง (ศึกษาฯ) | 4,300 | 4,300 |  |
|  | ครุภัณฑ์การเกษตร |  |  |  |
|  | เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล | 495,000 | 490,000 |  |
|  | ท่อสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ | 100,000 | 88,000 |  |

ปัญหา  อุปสรรค

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเทศไทยในเขตพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา  ยังประสบปัญหาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคระบาดของโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  ประกอบกับมีคำสั่งและประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา  มีผลต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์บริหารส่วนตำบลหนองไทร  ที่มีลักษณะเป็นการรวมคนที่เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก หรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค  บางโครงการ/กิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ในขณะนี้  ทำให้ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายลดลง แต่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร  ก็ได้ดำเนินการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น และโอนเพิ่ม/ลด งบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์  และสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม

-9-

ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน และยังสายพันธ์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมีความรุนแรงขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร  จึงไม่มีการตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ  ในการกำหนดยุทธศาสตร์  การวางแผน  การดำเนินการ  และการใช้จ่ายงบประมาณ ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุด และการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า  โปร่งใส  เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง

ทั้งนี้  ภาคประชาชน  หน่วยงานของรัฐ  ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้เสีย  สามารถให้ข้อเสนอแนะให้คำปรึกษา แนะนำ ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร  ได้โดยตรงต่อผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร  หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร www.nongsai.go.th หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 36220  หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๔๗๕-๖๓๙๗  โทรสาร ๐-๔๔๗๕-๖๓๙๘  ในวันและเวลาราชการ

***************************************************************